## 品質管理計画書・総括表作成例
品質管理計画書（作成例）
工事名： | [10 empty] | 測定者：
工種 | 種別 | 試験項目 |  |  | 試験基準 | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 適用 | 参 考 解 説
[7 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
道路土工 | 路床安定処理工 | 土の締固め 試 験 | 最大乾燥密度 |  | 当初及び土質の変化した時 |  |  |  | ― |  |  |  |  | Ⅳ-225 試験成績書 | 路床の地盤に改良材を散布してスタビライザーやバックホウで混合・攪拌し、ローラー等でならし固めるこ とで強固な地盤にします。
|  |  | 最適含水比 | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 〃
|  | CBR試験 | [6 empty] | 設計値以上 |  |  |  |  | 〃 | 始めに試験の流れを端的に言うと「①現場で使用する材料（盛土材、路盤材）を決める。→②材料（盛土 材、路盤材）の室内試験を行う。→③最大乾燥密度（g/㎥）と最適含水比（%）を算出する。→④試験を行っ た材料を使って施工する。→⑤施工後に現場密度試験を行う。」だと思っています。要は②、③が土の締固 め試験であり、⑤が現場密度の測定です。
|  | 現場密度 の 測 定 | 現場密度 |  | 500㎥に つき1回 |  |  |  | ―
|  |  | 含水比 | [5 empty] | ―
路床土の支持力を求めるCBR試験は、このCBR値を基にして舗装の構造設計が行われる場合をとくに「設 計CBR試験」と呼んでいます。また、CBR値 3％未満の軟弱な路床においては、路床の構築が必要であり置 換工法及び安定処理工法等があります。
|  |  | 締固め度 | [5 empty] | γdmaxの 90%以上
|  | プルーフローリング試験 |  |  | 仕上後 全幅全区間 |  |  |  | ―
ＣＢＲ値の目安
| 路 体・路 床 | 土の締固め 試 験 | 最大乾燥密度 |  | 当初及び土質の変化した時 |  |  |  | ― |  |  |  |  | Ⅳ-240 試験成績書 |  | 3%未満 |  | 3%以上～6%未満 |  | 6%以上～12%未満 | 20%以上 | 備考
[16 empty] | 悪い |  | 中の下 |  | 中の上 | 良い | これは私のイメージです。
|  |  | 最適含水比 | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 〃 | 路床の適否を評価するためのCBR試験を「設計CBR試験」、路床・路盤材料の適否を評価するためのCBR 試験を「修正CBR試験」といいます。 現場CBR試験とは、既に施工している現場で、路盤や路床の強度の確認をするもの。室内CBR試験には、 設計CBRと修正CBRを求める2通りがあり、設計CBRは、アスファルト舗装の舗装構成を決める際に用い る。修正CBRは、現場の締め固め条件と路盤路床材料が修正が必要であるかを調べる際に用いる。と思った らいいと思います。 ※CBR試験における貫入試験で重要なポイントは、2.5㎜と5.0㎜貫入した時の荷重です。
|  | CBR試験 | [6 empty] | 12以上 |  |  |  |  | 〃
|  | 現場密度 の 測 定 | 現場密度 |  | 路 体 |  |  |  | ―
1,000㎥未満 1回
|  |  | 含水比 | [5 empty] | ―
| 盛 土 |  | 締固め度 |  | 路 床 |  |  |  | γdmaxの 90%以上 | [5 empty] | 路床や路盤における締固め度や支持力などの品質管理試験は，ごく一部分の代表地点における測定値をもっ て全体区間を判断しているが，プルーフローリングは全体区間を画一的にチェックすることができ目こぼしの ない管理が可能であることから測定の意義は大きい。
1,500㎥未満 3回
|  |  | 締固め度 | [5 empty] | γdmaxの 95%以上
|  | プルーフローリング試験 |  |  | 仕上後 全幅全区間 |  |  |  | ―
路 盤 工 | 下層路盤 | 土の締固め 試 験 | 最大乾燥密度 |  | 施工前及び 材料変更時 |  |  |  | ― |  |  |  |  | Ⅳ-211 試験成績書 | 路盤工における品質管理試験項目
|  |  | 最適含水比 | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 〃 | 現場で使用する材料（盛土材や路盤材）を決めるために室内試験を行った材料を使って施工します。そのた めに材料承認願いに添付している室内試験資料を確認し使用材料が適合しているとして承認します。次に施工 後に使用材料の締固め度を確認するのが現場密度の測定です。
|  | 修正CBR試験 | [6 empty] | 20%以上 |  |  |  |  | 〃
|  | 土の液性限界塑性限界試験 | [6 empty] | 塑性指数 PI：6以下 |  |  |  |  | 〃 | 土の締固め試験とは、突き固めによる土の締固め試験のことを言い購入土の路盤材に対して行う試験です。 要は、乾燥密度と含水比により締固め曲線を作成し、締固め曲線の頂点の乾燥密度が最大乾燥密度であり、こ のときの含水比を最適含水比といいます。これによって、路盤材がどのくらい締め固まるかがわかります。
|  | ふるい分け試験 | [6 empty] | ― |  |  |  |  | 〃
|  | 現場密度 の 測 定 | 現場密度 （砂置換法） |  | 1,000㎡ につき1孔 |  |  |  | ― | [5 empty] | 修正ＣＢＲは、路盤材料を最大乾燥密度の９５％に締固めたものに対するＣＢＲであり、舗装の路盤材（上 層路盤及び下層路盤）の適否判断に用います。
|  |  | 含水比 | [5 empty] | ―
現場密度の測定とは、路盤施工後に砂置換法による現場密度試験を行います。試験結果表を見ると分かると 思いますが現場密度試験により平均含水比と平均締固め度が算出されますので、この項目の記載が必要です。
|  |  | 締固め度 | [5 empty] | γdmaxの 93%以上
|  | プルーフローリング試験 |  |  | 1工事1回 仕上後全区間 |  |  |  | ― | [5 empty] | 規格値のγdmax（ガンマディーマックス）とは、試験対象土砂の最大乾燥密度のことです。土質試験的に はρdmax（ロゥディーマックス）を使いますが工事ではγdmaxを使うことが多いようです。
| 上層路盤 | 土の締固め 試 験 | 最大乾燥密度 |  | 施工前及び 材料変更時 |  |  |  | ― |  |  |  |  | Ⅳ-213 試験成績書
仮に施工前に提出される購入土試験結果の締固め特性欄の最大乾燥密度（2.197g/㎤）とし、現場試験での 最大乾燥密度（３つの平均 2.047g/㎤）とすると締め固め度＝（室内締め固め試験の最大乾燥密度ρdmax ／現場の締め固め後の乾燥密度ρｄ） ×100（％）なので締固め度は、93.2%となり規格値の93.0%以上 なので締め固まっていると判断できます。
|  |  | 最適含水比 | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 〃
|  | 修正CBR試験 | [6 empty] | 80%以上 |  |  |  |  | 〃
|  | 土の液性限界塑性限界試験 | [6 empty] | 塑性指数 PI：4以下 |  |  |  |  | 〃 | 上層路盤におけるふるい分け試験（材料）と粒度試験（施工）の違いについて説明します。先ず、粒調砕石 の室内材料のふるい分け試験は現場施工の為に必要な、最大乾燥密度を得る為に最適含水比を求める為の試験 です。次に現場での粒度試験は室内で求めた最適含水比は、その時の粒度分布の時の結果なので、現場搬入の 粒調の粒度分布が異なれば、最適含水比は変わる可能性が有り、その為に現場で粒度分布の確認をします。そ れが粒度（2.36㎜フルイ）、粒度（75㎛フルイ）です。上層路盤はAs混合物の受ける荷重を下層に伝える 重要な層ですから、求められるTA（厚さ）の確保が必要ですね。 ※現場では試験で求めた含水比に成る様に散水します。（現場での散水目的）
|  | ふるい分け試験 | [6 empty] | ― |  |  |  |  | 〃
|  | 現場密度 の 測 定 | 現場密度 （砂置換法） |  | 1000㎡ につき1孔 |  |  |  | ―
|  |  | 含水比 | [5 empty] | ―
工種 | 種別 | 試験項目 |  |  | 試験基準 | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 適用 | 参 考 解 説
[7 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
路盤工 | 上層路盤 | 現場密度 の 測 定 | 締固め度 |  | 1000㎡ につき1孔 |  |  |  | γdmaxの 93%以上
|  | 粒度試験 | 2.36㎜ フルイ |  | 1000㎡ につき1回 |  |  |  | ±15%以内 |  |  |  |  | 2,000㎡ 未満は省略
|  |  | 75㎛フルイ | [5 empty] | ±6%以内
アスファルト舗装工 | 表層（車道） | 現場密度 の 測 定 | 見掛密度 | [5 empty] | ― | [5 empty] | （注）アスファルト混合物事前審査制度の認定を受けた混合物については、種別の「材料」、「プラント」に 係る試験を省略できる。
|  |  | 締固め度 | [5 empty] | 基準密度の94%以上
アスファルト舗装工における現場密度の測定は、施工されたアスファルト舗装の締固め度を確認する試験で す。 締固め度（％）＝見掛密度÷基準密度 見掛密度（g/cm²）とは：施工されたアスファルト舗装道路からくり抜いたコア（供試体）の密度。 基準密度（g/cm²）とは：アスファルトプラントにおいて、配合設計から求めた基準となる密度。 ※事前審査認定アスファルト混合物（再生混合物［バッチ式］）総括表に基準密度を記載しています。
|  | 温度測定（初転圧前） |  |  | 1日4回 （午前・午後各2回） |  |  |  | 110℃以上
|  | 外観検査（混合物） |  |  | 随時 |  |  |  | ―
| 表層（歩道） | 現場密度 の 測 定 | 見掛密度 | [5 empty] | ―
|  |  | 締固め度 | [5 empty] | 基準密度の92%以上 | [6 empty] | 温度管理項目 | 管理基準値 |  | 備考
|  | 温度測定（初転圧前） |  |  | 1日4回 （午前・午後各2回） |  |  |  | 110℃以上 | [6 empty] | As混合物温度 （出荷温度） | 185℃ |  | アスファルト混合物は温度によって締め固まる「最適の温度」が あります。時間が経つ毎にどんどん降下していく合材の温度をしっ かりと管理し、施工スピードの変更や、アスファルト混合プラント への電話（出荷温度を少し上げてくれ、等）をするのが現場監督の 役目と思っています。 但し、温度管理の品質管理記載項目は、初期転圧温度のみです。
|  | 外観検査（混合物） |  |  | 随時 |  |  |  | ― | [6 empty] | 敷均し温度 | 110℃以上
| 基層 | 現場密度 の 測 定 | 見掛密度 | [5 empty] | ― | [6 empty] | 初期転圧温度 | 110℃～140℃
|  |  | 締固め度 | [5 empty] | 基準密度の94%以上 | [6 empty] | 二次転圧温度 | 70℃～90℃
|  | 温度測定（初転圧前） |  |  | 1日4回 （午前・午後各2回） |  |  |  | 110℃以上 | [6 empty] | 現場到着温度 | 160℃前後
|  | 外観検査（混合物） |  |  | 随時 |  |  |  | ― | [6 empty] | 交通開放温度 | 50℃以下
滑り止め舗装工 | 樹脂系舗装 | すべり抵抗試験 （湿潤状態） | [6 empty] | BPN 40以上 |  |  |  |  | Ⅳ-265 As舗装要綱
コンクリート | 21 | スランプ |  |  | 50㎥毎に1回 （種類毎） |  |  |  | 8±2.5㎝ |  |  |  |  | 小規模工種
㎥
| - | 空気量 | [6 empty] | 4.5±1.5%
| 8 |  |  | ㎥
|  | 圧縮強度 | [6 empty] | 21 |  |  |  |  | 自主
| - |  |  | ㎥ |  |  |  |  | 以上 |  |  |  |  | 公的
| 25 | 塩分量 | 計 | ㎥ |  |  |  |  | 0.3㎏/㎥
（間知ブロック）
設計値以上
B試験
埋戻（空洞充填） | 流動化処理土 | 製品密度（比重） |  |  | 標準配合 |  |  |  | 1.5t/㎥以上 |  |  |  |  | 流動化処理工法 研究機構 | 流動化処理土は、調整泥水、建設発生土、固化材を配合しプラントで製造します。 ※ブリーディング率１％程度までなら砂礫の沈降が抑制される粘性状態にあることが確認されている。なお、 コンクリートのように養生すると表面乾燥ひび割れは抑制できる。ブリーディング率が１％以下で表面乾燥 ひび割れが発生しても、固化強度が所要の値であれば、性能上の問題はない。フロー値の目安としては、 ①フロー値が110～160㎜では、セルフレベリングにならない。②フロー値が160～250㎜では、流動化 処理土の広がりをコントロールできる。③フロー値が250～400㎜ではほぼセルフレベリング状態で流 れる。ブリーディング率１％程度のフロー値は400㎜が限度である。
|  | スランプフロー試験 | [6 empty] | 180～ 300㎜
|  | ブリーディング率試験 | [6 empty] | 3%未満 |  |  |  |  | 一般埋戻3%未満 重要構造物1%未満
|  | 一軸圧縮強度試験 | [6 empty] | 0.13～ 0.55N/㎟ |  |  |  |  | ※メーカーにより規格値は異なる。
鉄筋挿入工 |  | 品質検査 （芯材・ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ等） |  |  | 材料入荷時 |  |  |  | 設計図書 |  |  |  |  | Ⅳ-266 | 品質検査における規格値は「設計図書」のままで、入荷時にミルシートや試験成績書等で確認します。 品質検査以外の規格値が設計図書となっている欄には適合性試験の規格値には「計画最大荷重」、受入れ試 験の規格値には「設計荷重」の「数値」を記載します。 また、試験項目の記載方法は、「地山補強土工法設計・施工マニュアル」では引抜き試験（適合性試験、受 入れ試験）となっていますが、他の文献では引抜き試験と確認試験となっており、内容は同じなのでどちらで もよいと思います。 ※引抜き試験と確認試験の詳細は、「土木工事Q＆A 土木新工法 鉄筋挿入工」に記載しています。
|  | 定着材のフロー値試験 |  |  | 施工開始前1回及び定着材変更時 |  |  |  | 9～22秒
圧縮強度試験
|  | 引抜試験 | 受け入れ試験
|  | 引抜試験 | 適合性試験
工種 | 種別 | 試験項目 |  |  | 試験基準 | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 適用 | 参 考 解 説
[7 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
地盤改良工（固結工） | 表層混合処理 | 配合試験 | [12 empty] | セメントの原料の中には三価クロムが含まれます。三価クロムは毒性が無く、安定した物質で、簡単には六 価クロムにはなりません。しかし、セメントを製造する過程で、材料を高温で焼成する際、三価クロムの一部 が酸化して六価クロムに変わりますので発がん性物質である六価クロム溶出試験を実施する必要があります。 また、令和4年4月1日より「水質汚濁に係る環境基準」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」が現行の 0.05㎎/ℓ以下から0.02㎎/ℓ以下に改正されていますので、今後の「土壌汚染対策法」の基準値の動向につ いても注視する必要があります。 固結工とは、セメント等の固化材による化学的固結作用あるいは人工的な凍結作用に基づいて軟弱地盤を固 結させ、支持力の増大などを図る工法。固結工法には①表層混合処理工法、②深層混合処理工法（機械攪拌） 、③高圧噴射攪拌工法、④石灰パイル工法、⑤薬液注入工法、⑥凍結工法などがあります。
|  | 六価クロム溶出試験 |  |  | 配合試験時1回 |  |  |  | 0.05 ㎎/ℓ以下
一軸圧縮強度試験