## 出来形管理計画書作成項目
出来形管理計画書作成例
注意事項１ |  | 着色枠 |  | のみ入力或いは選択をして下さい。
注意事項２ |  | 測定基準欄に「施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40m以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。」と あるが当該工事が施工延長40m以下の場合は、「施工延長40m以下のものは１施工箇所につき２ヶ 所。」と記載し、施工延長が40m以上ある場合は、「施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。」と記載すれ ばよい。・・・当該工事に該当するものだけを記載し、余分な文章を省く。
出来形管理項目
| 工種 |  | 種別 |  | 細別 | 測定項目 | 摘要
1 | 道路土工 |  | 床掘工 |  |  | 深さ H
幅 W
2 |  |  | 床掘工 |  | 下水道事業 | 基準高 ▽
深さ H
幅 W
3 |  |  | 路床盛土工 路体盛土工 |  | 法長 ℓ＜5m 法長 ℓ≧5m | 基準高 ▽
幅 W
法長 ℓ
4 | 路盤工 |  | 下層路盤 |  | 再生クラッシャーラン | 基準高 ▽
厚さ t
幅 W
5 |  |  | 上層路盤 |  | 再生粒度調整砕石 | 厚さ t
幅 W
6 | As舗装工 |  | 基層 |  | 粗粒度アスコン | 厚さ t
幅 W
7 |  |  | 表層 |  | 密粒度アスコン | 基準高 ▽
厚さ t
幅 W
平坦性
8 | 歩道舗装工 |  | 路盤 |  | 再生クラッシャーラン | 基準高 ▽
厚さ t
幅 W
9 |  |  | 表層 |  | 密粒度アスコン | 厚さ t
幅 W
10 | 区画線工 |  | 溶融式 ペイント式 |  |  | 厚さ t
幅 W
11 | 薄層カラー舗装工 |  | 樹脂系滑り止め舗装 |  |  | 幅 W
12 | 土留工 |  | アルミ矢板 軽量鋼矢板 鋼矢板 |  | 建込 打込 | 腹起し位置
根入れ長ℓ
13 | 排水工 |  | 側溝工 （U型側溝など） |  | 砕石基礎 | 幅 W
厚さ t
延長 L
14 |  |  |  |  | 自由勾配側溝 | 基準高 ▽
延長 L
15 |  |  |  |  | Ｌ型側溝 | 基準高 ▽
延長 L
16 |  |  | 集水桝工 （二次製品） （現場打） |  | 砕石基礎 | 幅W1,W2
厚さ t
17 |  |  |  |  | 集水桝 | 基準高 ▽
厚さt2～t5
幅W3,W4
高さh1,h2
18 | 擁壁工 |  | コンクリートブロック積工 |  | 砕石基礎 | 幅 W
厚さt1,t2
延長 L
19 |  |  |  |  | Co基礎 （現場打） （二次製品） | 基準高 ▽
幅 W
高さ h
延長 L
| 工種 |  | 種別 |  | 細別 | 測定項目 | 摘要
20 | 擁壁工 |  | コンクリートブロック積工 |  | 間知ブロック積 | 基準高 ▽
法長 ℓ
厚さt1
厚さt2,t3
延長 L
21 |  |  | プレキャスト Ｌ型擁壁 |  | 砕石基礎 | 幅 W
厚さ t1
延長 L
22 |  |  |  |  | Co基礎 | 幅 W
厚さ t2
延長 L
23 |  |  |  |  | Ｌ型擁壁 | 基準高 ▽
延長 L
24 |  |  | 現場打擁壁工 |  | 砕石基礎 | 幅 W
厚さ t1
延長 L
25 |  |  |  |  | 重力式擁壁 | 基準高 ▽
幅W1,W2
高さ h
延長 L
26 | 法面保護工 |  | 吹付工 |  | モルタル吹付 コンクリート吹付 | 法長 ℓ
厚さ t
延長 L
27 |  |  | アンカー工 |  |  | 削孔深さℓ
配置誤差d
穿孔方向θ
28 |  |  | 植生工 |  | 張芝 筋芝など | 法長 ℓ
延長 L
29 |  |  |  |  | 植生基材吹付 客土吹付 | 法長 ℓ
厚さ t
延長 L
30 | 路肩保護工 |  | コンクリート被覆工 |  | 張コンクリート | 幅 W
厚さ t
31 | 防護柵工 |  | 防護柵工 |  | 砕石基礎 | 幅W1,W2
厚さ t
延長 L
32 |  |  |  |  | 車止めポスト（立入防止柵、 転落防止柵、横断防止柵） | 幅 W
高さ h
パイプ取付高H
33 |  |  | 路側防護柵工 |  | ガードレール | 幅 W
高さ h
ビーム取付高H
34 | 路側工 |  | 縁石工 |  | 砕石基礎 | 幅 W
厚さ t
延長 L
35 |  |  |  |  | 歩車道境界ブロック | 延長 L
36 |  |  |  |  | 地先境界ブロック | 延長 L
37 | 鉄筋コンクリート工 |  | 鉄筋工 |  | 加工組立 | 平均間隔d
かぶり t
重ね継手長 ℓ
38 | 地盤改良工 |  | 路床安定処理工 置換工 固結工 |  | 中層混合処理 | 基準高▽
施工厚さt
幅 W
延長 L

## 出来形管理計画書・総括表作成例
出来形管理計画書（作成例）
工事名： | [16 empty] | 測定者： |  | 直方太郎
工種 | 種別 | 細別 | 測定項目 |  | 測定基準 | [6 empty] | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 摘要 | 参 考 解 説
[13 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
道路土工 | 床掘 |  | 深さ H |  | 施工延長40ｍにつき1ヶ所、及び変化点で測定。 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。 | [6 empty] | 500 | 13 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-41引用
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 500 | 7 |  | -100
[5 empty] | 500 | m/ | 40 |  | m= |  | 13
[5 empty] | 500 | m/ | 80 |  | m= |  | 7
| 床掘 | 下水道事業 | 基準高▽ |  | マンホール間毎に１ヶ所測定。 | [6 empty] | 800 | 9 |  | ＋0 |  |  |  |  | 下水P3 | 下水道事業の場合は、管渠勾配が３‰であり精度を確保するため管底高管理を有する施工が必要です。その ためには、基準高管理による床掘管理が求められますので、基準高▽を追記しています。
|  |  | 深さ H | [8 empty] | 800 | 9 |  | 設計値以上
|  |  | 幅 W |  | マンホール個数 |  |  |  | 10 |  | ヶ所 | 800 | 9 |  | -50
| 路床盛土 |  | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 | [6 empty] | 500 | 39 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-42
|  |  | 法長 ℓ | [8 empty] | 500 | 7 |  | -100
ℓ＜5m
|  |  | 幅 W |  | 500 | m/ | 40 |  | m= |  | 13 | 500 | 14 |  | -100
[5 empty] | 500 | m/ | 80 |  | m= |  | 7
路盤工 | 下層路盤 | 小規模以下 | 基準高▽ |  | 基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。 厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎及び変化点に1ヶ所の割に測定。 | [6 empty] | 1000 | 78 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-63 | 基準高▽の省略について 上層路盤から上の層に関しては、極端に言えば『厚ければ厚いほうが強度的に良質である』という前提があ ります。そして基準高というものは、プラスにもマイナスにも規格があってこそ意味を成すものです。仮に下 層路盤の基準高がプラス上限値いっぱいで完成してしまった時に、上層路盤以上の層に基準高のプラス上限値 が存在した場合、基準高の規格を満足すると厚さの規格を満足できないという矛盾が生じます。 ※例 下層路盤基準高を＋３０で管理した時、仮に上層路盤基準高を±０に収めようとすると、上層路盤厚さ が－３０になってしまう。舗装の耐久性を考慮した時、基準高よりも厚さの方が優先されるべきなので、結果 的に厚さ測定の積上げによる管理ということになったのだと思います。加えて、縦断方向の平坦性の確保とい う課題があります。基準高よりも平坦性が優先されるのです。 但し、直方市では表層に関して横断勾配（水勾配）を確認するためには、レベリングが必要だと思っていま すので表層工の管理項目に「基準高▽」を追加しています。設計値を記入する必要はありません。実測値のみ です。
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 1000 | 6 |  | -45
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 1000 | 13 |  | -50
[5 empty] | 1000 | m/ | 40 |  | m= |  | 26
[5 empty] | 1000 | m/ | 200 |  | m= |  | 6
[5 empty] | 1000 | m/ | 80 |  | m= |  | 13
| 上層路盤 | 小規模以下 | 厚さ t |  | 幅は延長80ｍ毎及び変化点に１ヶ所の割とし、厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。 | [6 empty] | 1000 | 6 |  | -30 |  |  |  |  | Ⅳ-65
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 1000 | 13 |  | -50
[5 empty] | 1000 | m/ | 200 |  | m= |  | 6
[5 empty] | 1000 | m/ | 80 |  | m= |  | 13
As舗装工 | 基層 | 小規模以下 | 厚さ ｔ |  | 幅は、延長80ｍ毎及び変化点に１ヶ所の割とし、厚さは、1,000 ㎡に１個の割でコアを採取して測定。 | [6 empty] | 6000 | 10 |  | -12 |  |  |  |  | Ⅳ-71
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 1500 | 19 |  | -25
[5 empty] | 6000 | ㎡/ | 1000 |  | ㎡= |  | 7
[5 empty] | 1500 | m/ | 80 |  | m= |  | 19
| 表層 | 小規模以下 | 基準高▽ |  | 基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。 厚さは1,000 ㎡に１個の割でコアを採取して測定。 幅は、延長80m毎及び変化点に1ヶ所の割に測定。 | [6 empty] | 1500 | 114 |  | ― |  |  |  |  | Ⅳ-73
※施工規模には舗装面積を入力する。
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 3100 | 10 |  | -9
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 1500 | 19 |  | -25
|  |  | 平坦性 | [11 empty] | 3㎜ﾌﾟﾛﾌｨﾙﾈｰﾀｰ2.4㎜以下 |  |  |  |  | 要件を満たさない場合は、省略
[5 empty] | 1500 | m/ | 40 |  | m= |  | 38
[5 empty] | 3100 | ㎡/ | 1000 |  | ㎡= |  | 4
[5 empty] | 1500 | m/ | 80 |  | m= |  | 19
歩道舗装工 | 路盤 |  | 基準高▽ |  | 基準高は片側延長40m毎に1ヶ所の割合で測定。厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所掘り起こして測定。両端部2点で測定。幅は、片側延長80m毎及び変化点に1ヶ所測定。 | [6 empty] | 500 | 26 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-163
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 500 | 3 |  | -30
t＜15㎝
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 500 | 7 |  | -100
[5 empty] | 500 | m/ | 40 |  | m= |  | 13
[5 empty] | 500 | m/ | 200 |  | m= |  | 3
[5 empty] | 500 | m/ | 80 |  | m= |  | 7
| 表層 |  | 厚さ ｔ |  | 幅は、延長80ｍ毎及び変化点に１ヶ所の割で測定。厚さは、片側延長200mに1ヶ所コアを採取して測定。 | [6 empty] | 420 | 6 |  | -9 |  |  |  |  | Ⅳ-163
※施工規模には舗装面積を入力する。
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 250 | 4 |  | -25
[5 empty] | 250 | m/ | 200 |  | m= |  | 2
[5 empty] | 250 | m/ | 80 |  | m= |  | 4
工種 | 種別 | 細別 | 測定項目 |  | 測定基準 | [6 empty] | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 摘要
[13 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
区画線工 | 溶融式 |  | 厚さ t |  | 各路線毎に、1ヶ所テストピースにより測定。 | [6 empty] | 1000 | 2 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-46
※施工規模には施工延長を入力する。
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 1000 | 2 |  | 設計値以上
[5 empty] | 路線数 |  | 2 |  | 路線
薄層カラー舗装工 | 樹脂系滑り止め舗装 |  | 幅 W |  | 幅は、延長80m毎及び変化点に1ヶ所の割に測定。 | [6 empty] | 500 | 7 |  | -50
※施工規模には施工延長を入力する。
施工延長
[5 empty] | 500 | m/ | 80 |  | m= |  | 7
土留工 | 鋼矢板 | 建込 | 腹起し位置 |  | 路線毎に１ヶ所 | [6 empty] | 250 | 2 |  | GL-500以上 |  |  |  |  | 下水P6
※施工規模には土留施工延長を入力する。
|  |  | 根入れ長ℓ | [8 empty] | 250 | 2 |  | 200以上
[5 empty] | 路線数 |  | 2 |  | 路線
排水工 | 側溝工 | 砕石基礎 | 幅 W |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 400 | 12 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 400 | 3 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 400 | m/ | 40 |  | m= |  | 11 |  |  |  | 各構造物の規格値による
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 3 |  | 箇所
|  | FPU側溝 | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 延長は、１ヶ所/１施工箇所毎。 | [6 empty] | 320 | 9 |  | ±30 |  |  |  |  | Ⅳ-55
|  |  | 延長 L | [8 empty] | 320 | 2 |  | -200
[5 empty] | 320 | m/ | 40 |  | m= |  | 9
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 2 |  | 箇所
|  | L型側溝 | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 延長は、１ヶ所/１施工箇所毎。 | [6 empty] | 80 | 3 |  | ±30 |  |  |  |  | Ⅳ-55
|  |  | 延長 L | [8 empty] | 80 | 1 |  | -200
[5 empty] | 80 | m/ | 40 |  | m= |  | 3
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
| 集水桝工 | 砕石基礎 | 幅 W1,W2 |  | 1ヶ所毎 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 1 | 1 |  | -30
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
|  | 集水桝 | 基準高▽ |  | 1ヶ所毎 | [6 empty] | 1 | 1 |  | ±30 |  |  |  |  | Ⅳ-56
（現場打）
|  |  | 厚さt2～t6 | [8 empty] | 1 | 5 |  | -20
|  |  | 幅 W3,W4 | [8 empty] | 1 | 2 |  | -30
|  |  | 高さh1,h2 | [8 empty] | 1 | 2 |  | -30
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
擁壁工 | コンクリートブロック積工 | 砕石基礎 | 幅 W |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 120 | 4 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さt | [8 empty] | 120 | 4 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 120 | m/ | 40 |  | m= |  | 4 | 120 | 1 |  | 各構造物の規格値による
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
|  | Co基礎 | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 120 | 4 |  | ±30 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 120 | 4 |  | -30
|  | （現場打） | 高さ h | [8 empty] | 120 | 4 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 120 | m/ | 40 |  | m= |  | 4 | 120 | 1 |  | -200
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
工種 | 種別 | 細別 | 測定項目 |  | 測定基準 | [6 empty] | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 摘要
[13 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
擁壁工 | コンクリートブロック積工 | 間知ブロック積 | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 厚さは上端部及び下端部の２ヶ所を測定。 | [6 empty] | 120 | 4 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-61
|  |  | 法長 ℓ | [8 empty] | 120 | 4 |  | -50
ℓ＜3m
|  |  | 厚さt1 (ブロック） | [8 empty] | 120 | 8 |  | -50
|  |  | 厚さt2,t3 (裏込材） | [8 empty] | 120 | 8 |  | -50
|  |  | 延長 L |  | 120 | m/ | 40 |  | m= |  | 4 | 120 | 1 |  | -200
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
| プレキャストＬ型擁壁工 | 砕石基礎 | 幅 W |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 160 | 5 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t1 | [8 empty] | 160 | 5 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 160 | m/ | 40 |  | m= |  | 5 | 160 | 2 |  | 各構造物の規格値による
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 2 |  | 箇所
|  | Co基礎 | 幅 W |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 160 | 5 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t2 | [8 empty] | 160 | 5 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 160 | m/ | 40 |  | m= |  | 5 | 160 | 2 |  | 各構造物の規格値による
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 2 |  | 箇所
|  | Ｌ型擁壁 | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍ及び変化点につき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 160 | 5 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-136
|  |  | 延長 L | [8 empty] | 160 | 2 |  | -200
[5 empty] | 160 | m/ | 40 |  | m= |  | 5
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 2 |  | 箇所
| 現場打擁壁工 | 砕石基礎 | 幅 W |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 90 | 3 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 90 | 3 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 90 | m/ | 40 |  | m= |  | 3 | 90 | 1 |  | 各構造物の規格値による
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
|  | 重力式擁壁 | 基準高▽ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 延長は、１施工箇所毎に測定。 | [6 empty] | 90 | 3 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-136
|  |  | 幅 W1,W2 | [8 empty] | 90 | 6 |  | -30
|  |  | 高さ h |  | 90 | m/ | 40 |  | m= |  | 3 | 90 | 3 |  | -50
|  |  | （h＜3m） |  | 90 | m/ | 40 |  | m= |  | 3
|  |  | 延長 L |  | 90 | m/ | 40 |  | m= |  | 3 | 90 | 1 |  | -200
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
法面保護工 | 吹付工 | モルタル吹付 | 法長 ℓ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 厚さは、200 ㎡につき１ヶ所以上測定。延長は、１施工箇所毎 | [6 empty] | 200 | 6 |  | -50 |  |  |  |  | Ⅳ-134
（ℓ＜3m）
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 450 | 3 |  | -20
|  |  | （t≧5㎝） |  | 200 | m/ | 40 |  | m= |  | 6
|  |  | 延長 L |  | 450 | ㎡/ | 200 |  | ㎡= |  | 3 | 200 | 1 |  | -200
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
| アンカー工 |  | 削孔深さℓ |  | 全数 | [6 empty] | 50 | 50 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-136
※施工規模にはアンカー本数を入力する。
|  |  | 配置誤差d | [8 empty] | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 穿孔方向θ | [8 empty] | 50 | 50 |  | ±2.5度
[5 empty] | 施工本数 |  | 50 |  |  | 本
| 植生工 | 張芝 | 法長ℓ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 延長は、１施工箇所毎。 | [6 empty] | 170 | 5 |  | -200 |  |  |  |  | Ⅳ-132
（ℓ＜5m）
|  |  | 延長 L | [8 empty] | 170 | 1 |  | -200
[5 empty] | 170 | m/ | 40 |  | m= |  | 5
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
| （切土） | 植生基材吹付 | 法長 ℓ |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 厚さは、施工面積200㎡につき１ヶ所、検査孔により測定。延長は、１施工箇所毎。 | [6 empty] | 230 | 6 |  | -200 |  |  |  |  | Ⅳ-133
（ℓ＜5m）
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 460 | 3 |  | -20
|  |  | t≧5㎝ |  | 230 | m/ | 40 |  | m= |  | 6
|  |  | 延長 L |  | 460 | ㎡/ | 200 |  | ㎡= |  | 3 | 230 | 1 |  | -200
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
工種 | 種別 | 細別 | 測定項目 |  | 測定基準 | [6 empty] | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 摘要
[13 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
路肩保護工 | コンクリート被覆工 | 張コンクリート | 幅 W |  | 施工延長40ｍ及び変化点につき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 300 | 8 |  | -50 |  |  |  |  | Ⅳ-149 コンクリート被覆工引用
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 300 | 8 |  | -10
[5 empty] | 300 | m/ | 40 |  | m= |  | 8
防護柵工 | 防止柵工 | 砕石基礎 | 幅 W1,W2 |  | １ヶ所／１施工箇所 | [9 empty] | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t | [11 empty] | -30
|  | 車止めポスト | ※ 基礎 | 幅 W | 単独基礎10 基につき１基測定。測定箇所は１基につき１ヶ所測定。 ※は独立基礎のみ | [6 empty] | 20 | 3 |  | -30 |  |  |  |  | Ⅳ-45
|  |  |  | 高さ h | [7 empty] | 20 | 3 |  | -30
|  |  | パイプ取付高H |  | 20 | 基/ | 10 |  | 基= |  | 3 | 20 | 1 |  | +30 -20
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
| 路側防護柵工 | ガードレール | ※ 基礎 | 幅 W | １ヶ所／施工延長40ｍ ※土中用は除く。 | [6 empty] | 200 | 6 |  | -30 |  |  |  |  | Ⅳ-45
|  |  |  | 高さ h | [7 empty] | 200 | 6 |  | -30
[5 empty] | 200 | m/ | 40 |  | m= |  | 6
|  |  | ビーム取付高H |  | １ヶ所／１施工箇所 | [6 empty] | 200 | 1 |  | +30 -20
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
路側工 | 縁石工 | 砕石基礎 | 幅 W |  | 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 | [6 empty] | 450 | 12 |  | 設計値以上 |  |  |  |  | Ⅳ-57
|  |  | 厚さ t | [8 empty] | 450 | 12 |  | -30
|  |  | 延長 L |  | 450 | m/ | 40 |  | m= |  | 12 | 450 | 5 |  | 各構造物の規格値による
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 5 |  | 箇所
|  | 歩車道境界ブロック | 延長 L |  | １ヶ所／１施工箇所 | [6 empty] | 300 | 3 |  | -200 |  |  |  |  | Ⅳ-44
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 3 |  | 箇所
|  | 地先境界ブロック | 延長 L |  | １ヶ所／１施工箇所 | [6 empty] | 150 | 2 |  | -200 |  |  |  |  | Ⅳ-44
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 2 |  | 箇所
鉄筋コンクリート工 | 鉄筋工 | 加工組立 | 平均間隔d |  | １施工箇所毎 d=D/n-1 重ね継手長は必要に応じて。 | [6 empty] | 23 | 3 |  | ±φ |  |  |  |  | Ⅳ-43
※施工規模には施工延長を入力する。
|  |  | かぶり t | [8 empty] | 23 | 3 |  | ±φかつ最小被り以上
|  |  | ※重ね継手長 ℓ |  | 施工箇所数 |  |  | 3 |  | 箇所 |  | ― | 0 |  | 設計値以上
[5 empty] | 重ね箇所数 |  |  | 0 |  | 箇所
地盤改良工 | 路床安定処理工 |  | 基準高▽ |  | 基準高、厚さは中心線及び端部で測定。 施工延長40ｍにつき１ヶ所測定。 基準高の差による厚さ管理を行う。 | [6 empty] | 130 | 12 |  | ±50 |  |  |  |  | Ⅳ-111
|  |  | 施工厚さt | [8 empty] | 130 | 12 |  | -50
|  |  | 幅 W | [8 empty] | 130 | 4 |  | -100
[5 empty] | 130 | m/ | 40 |  | m= |  | 12
|  |  | 延長 L |  | 130 | m/ | 40 |  | m= |  | 4 | 130 | 1 |  | -200
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 1 |  | 箇所
工種 | 種別 | 細別 | 測定項目 |  | 測定基準 | [6 empty] | 施工 規模 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 摘要
[13 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 |  | 最小値 | 平均値
管布設工 | 管布設 | 新設 | 土被り h1 |  | 施工延長40m及び変化点につき１ヶ所測定。 延長は、路線毎、管種別に測定。オフセットは、始点・終点・異形管の使用箇所及び伏越しなど特殊部 | [6 empty] | 250 | 9 |  | ±30
|  |  | 延長 L | [8 empty] | 250 | 3 |  | ±延長/1000
Ｌ≧100m
|  |  | オフセット | [11 empty] | ―
[5 empty] | 250 | m/ | 40 |  | m= |  | 9
[5 empty] | 施工箇所数 |  |  | 3 |  | 箇所

## 出来形管理図表
出 来 形 管 理 図 項 目 一 覧
1． | 側溝工 |  |  | プレキャストFPU側溝 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 21． |  | アスファルト 舗装工 |  |  |  |  | 下層路盤工 | [5 empty] | 2 | 枚
2． |  |  |  | プレキャストＵ型側溝 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 22． |  | 歩道舗装工 （透水性舗装工） |  |  |  |  | 表層工 | [5 empty] | 1 | 枚
3． |  |  |  | プレキャストＬ型側溝 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 23． | [6 empty] | 路盤工 | [5 empty] | 2 | 枚
4． |  |  |  | プレキャスト管渠型側溝 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 24． |  | 擁壁工 |  |  |  |  | プレキャストＬ型擁壁 | [5 empty] | 2 | 枚
5． |  |  |  | 自由勾配側溝 | [15 empty] | 2 | 枚 |  | 25． | [6 empty] | 重力式擁壁 | [5 empty] | 2 | 枚
6． |  |  |  | ﾌﾘｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ（FR）側溝 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 26． |  | コンクリート ブロック積工 |  |  |  |  | 間知ブロック積工 | [5 empty] | 2 | 枚
7． |  |  |  | 落蓋式側溝 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 27． | [6 empty] | 天端コンクリート工 | [5 empty] | 1 | 枚
8． |  |  |  | 落蓋式側溝（横断用） | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 28． | [6 empty] | コンクリート基礎工 | [5 empty] | 1 | 枚
9． |  |  |  | 横断暗渠 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 29． | [6 empty] | 砕石基礎工 | [5 empty] | 1 | 枚
10． |  |  |  | 集水桝（二次製品） | [15 empty] | 2 | 枚 |  | 30． |  | マンホール工 |  |  |  |  | １号組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 枚
11． |  |  |  | 集水桝（現場打） | [15 empty] | 5 | 枚 |  | 31． | [6 empty] | 砕石基礎工 | [5 empty] | 1 | 枚
12． | 道路土工 |  |  | 床掘 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 32． |  | 縁石工 |  |  |  |  | 歩車道境界ブロック | [5 empty] | 1 | 枚
13． | 管布設工 |  |  | 土被り、埋め戻し | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 33． | [6 empty] | 地先境界ブロック | [5 empty] | 1 | 枚
14． | 道路土工 （下水道事業） |  |  | 床掘 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 34． |  | 地盤改良 |  |  |  |  | 路床安定処理工（置換工、固結工（中層混合処理）） | [5 empty] | 2 | 枚
15． | 管布設工 |  |  | 砂基礎工（床付け面+100）、土被り | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 35． |  | 法面工 |  |  |  |  | モルタル吹付工（コンクリート吹付工） | [5 empty] | 1 | 枚
16． |  |  |  | 砂基礎工（管天+100） | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 36． | [13 empty] | 枚
17． | 防護柵工 |  |  | 車止めポスト（立入防止柵、転落防止柵、横断防止柵） | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 37． | [13 empty] | 枚
18． | アスファルト 舗装工 |  |  | 表層工 | [15 empty] | 2 | 枚 |  | 38． | [13 empty] | 枚
19． |  |  |  | 基層工 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | 39． | [13 empty] | 枚
20． |  |  |  | 上層路盤工 | [15 empty] | 1 | 枚 |  | ※ |  | 樹脂系舗装 |  |  |  |  | 舗装展開図による。 | [6 empty] | 枚
国県対策課 工事検査係
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | プレキャストFPU側溝 | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 |  |  |  |  | №0 |  | №2 |  |  |  | №4 |  |  |  | №6 |  |  |  | №8 |  |  | №10 |  |  | №12 |  |  | №14 |  | №14+10 |  |  | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№0 |  | 10 |  | 9.998 |  | -2 |  |  | №0 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 500 |  |  | 20 |  |  | №0 |  |  | 100 |  |  |  | 110 | 10
№2 |  | 9.8 |  | 9.796 |  | -4 |  |  | №2 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | №2 |  |  | 100 |  |  |  | 105 | 5
№4 |  | 9.6 |  | 9.611 |  | 11 |  |  | №4 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | №4 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
№6 |  | 9.4 |  | 9.395 |  | -5 |  |  | №6 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 490 |  |  | 10 |  |  | №6 |  |  | 100 |  |  |  | 95 | -5
№8 |  | 9.2 |  | 9.199 |  | -1 |  |  | №8 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | №8 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
№10 |  | 9 |  | 9.003 |  | 3 |  |  | №10 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 500 |  |  | 20 |  |  | №10 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 |  | 凡例
№12 |  | 8.8 |  | 8.786 |  | -14 |  |  | №12 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | №12 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 |  | 基準高 ▽
№14 |  | 8.6 |  | 8.6 |  | 0 |  |  | №14 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | №14 |  |  | 100 |  |  |  | 105 | 5 |  | 基礎幅 W
№14+10 |  | 8.55 |  | 8.547 |  | -3 |  |  | №14+10 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | №14+10 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 |  | 基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | プレキャストＵ型側溝 | [9 empty] | （左側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | プレキャストＬ型側溝 | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | プレキャスト管渠型側溝 | [9 empty] | （左側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 自由勾配側溝 | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 砕石基礎幅 w1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 砕石基礎厚 t1
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W1
基礎厚 t1
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 自由勾配側溝 | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎コンクリート幅 W2 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎コンクリート厚 t2
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎幅 W2
基礎厚 t2
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | ﾌﾘｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ（FR）側溝 | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 落蓋式側溝 | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 落蓋式側溝（横断用） | [9 empty] | （右側） | [19 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 横断暗渠 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （二次製品） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
-20
社内規格値 規格値
±30 |  | -30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 ▽ | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
[9 empty] | №5+〇 |  |  | （右） | [11 empty] | №5+〇 |  | （右）
平 均 値 | [8 empty] | №8+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №8+〇 |  | （左）
最 大 値 | [8 empty] | №15+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №15+〇 |  | （左）
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基準高 ▽
基礎厚 t
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （二次製品） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
|  | 0 | [28 empty] | 設計値以上
-10
-30 |  | -20
設計値以上 |  | -30
設計値以上 |  | -40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎幅 w2
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
[9 empty] | №5+〇 |  |  | （右） | [11 empty] | №5+〇 |  | （右）
平 均 値 | [8 empty] | №8+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №8+〇 |  | （左）
最 大 値 | [8 empty] | №15+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №15+〇 |  | （左）
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎幅 W1
基礎幅 W2
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （現場打） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
-20
社内規格値 規格値
±30 |  | -30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 ▽ | [9 empty] | 測点項目
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±30 | [9 empty] | 規 格 値
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
[9 empty] | №2+〇 |  |  | （左）
平 均 値 | [8 empty] | №10+〇 |  |  | （左）
最 大 値 | [8 empty] | №13+〇 |  |  | （右）
最 小 値 | [8 empty] | №18 |  |  | （左）
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基準高 ▽
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （現場打） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
設計値以上 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基礎厚 t1 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 w1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎幅 w2
規 格 値 |  | -30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№2+〇 | （左） | [7 empty] | №2+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №2+〇 |  | （左）
№10+〇 | （左） | [7 empty] | №10+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №10+〇 |  | （左）
№13+〇 | （右） | [7 empty] | №13+〇 |  |  | （右） | [11 empty] | №13+〇 |  | （右）
№18 | （左） | [7 empty] | №18 |  |  | （左） | [11 empty] | №18 |  | （左）
凡例
基礎厚 t1
基礎幅 W1
基礎幅 W2
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （現場打） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
社内規格値 規格値
-20 |  | -20
-20 |  | -30
-20 |  | -40
-50
測点項目 |  | 躯体厚 t2 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 躯体厚 t3 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 躯体厚 t4
規 格 値 |  | -20 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -20 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -20
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№2+〇 | （左） | [7 empty] | №2+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №2+〇 |  | （左）
№10+〇 | （左） | [7 empty] | №10+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №10+〇 |  | （左）
№13+〇 | （右） | [7 empty] | №13+〇 |  |  | （右） | [11 empty] | №13+〇 |  | （右）
№18 | （左） | [7 empty] | №18 |  |  | （左） | [11 empty] | №18 |  | （左）
凡例
躯体厚 t2
躯体厚 t3
躯体厚 t4
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （現場打） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
社内規格値 規格値 社内規格値 規格値
-20 |  | -20
-30 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 躯体厚 t5 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 内法幅 W3 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 内法幅 W4
規 格 値 |  | -20 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№2+〇 | （左） | [7 empty] | №2+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №2+〇 |  | （左）
№10+〇 | （左） | [7 empty] | №10+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №10+〇 |  | （左）
№13+〇 | （右） | [7 empty] | №13+〇 |  |  | （右） | [11 empty] | №13+〇 |  | （右）
№18 | （左） | [7 empty] | №18 |  |  | （左） | [11 empty] | №18 |  | （左）
凡例
躯体厚 t5
内法幅 W3
内法幅 W4
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 側溝工
|  | 種 別 | 集水桝 | [6 empty] | （現場打） | [22 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
社内規格値 規格値 社内規格値 規格値
-20
-30 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 底版厚 t6 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 躯体高 h1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 躯体高 h2
規 格 値 |  | -20 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№2+〇 | （左） | [7 empty] | №2+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №2+〇 |  | （左）
№10+〇 | （左） | [7 empty] | №10+〇 |  |  | （左） | [11 empty] | №10+〇 |  | （左）
№13+〇 | （右） | [7 empty] | №13+〇 |  |  | （右） | [11 empty] | №13+〇 |  | （右）
№18 | （左） | [7 empty] | №18 |  |  | （左） | [11 empty] | №18 |  | （左）
凡例
躯体高 h1
躯体高 h2
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 道路土工
|  | 種 別 | 床掘 | [29 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
設計以上 |  | -30
設計以上 |  | -40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 深さ H | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 w
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 深さ H
幅 W
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 管布設工
|  | 種 別 | 管土被り、埋め戻し | [29 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 管土被り h | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 管天＋400 h'
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 | [14 empty] | 規 格 値
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 土被り h
管天+400 h'
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 道路土工 | [8 empty] | 下水道事業
|  | 種 別 | 床掘 | [29 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
社内規格値
0
-10
-20
設計以上 |  | -30
設計以上 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 深さ H | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 w
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
深さ H
幅 W
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 管布設工
|  | 種 別 | 砂基礎工（床付け面+100）、管土被り | [29 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
測点項目 |  | 砂基礎幅 W | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 砂基礎厚 t1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 管土被り h
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 | [14 empty] | 規 格 値
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基礎幅 W
基礎厚 t1
土被り h
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 管布設工
|  | 種 別 | 砂基礎工（管天+100） | [29 empty] | 測定者 |  | 直方太郎
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 砂基礎厚 t2 | [9 empty] | 測点項目
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 | [14 empty] | 規 格 値
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎厚 t2
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 防止柵工
|  | 種 別 | 車止めポスト | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値
|  | 20 | [28 empty] | 社内規格値
10
0
-10
+30 -20 |  | -20 | [28 empty] | 規格値及び社内規格値
-30 |  | -30 | [28 empty] | 規格値
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | パイプ取付高 H | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎高 h
規 格 値 |  | +30 -20 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
取付高 H
基礎幅 W
基礎高 h
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 車線数 |  |  | 2
|  | 種 別 | 表層工 |  |  |  |  | （ | 小規模以下 |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 |  |  |  |  | №0 |  | №2 |  |  |  | №4 |  |  |  | №6 |  |  |  | №8 |  |  | №10 |  |  | №12 |  |  | №14 |  | №14+10 |  |  | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
±50 |  | -20
±50 |  | -30
±50 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽（左） | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 ▽（中） | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基準高 ▽（右）
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | ±50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№0
№2
№4
№6
№8
№10 | [33 empty] | 凡例
№12 | [33 empty] | 基準高（左）
№14 | [33 empty] | 基準髙（中）
№14+10 | [33 empty] | 基準髙（右）
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 車線数 |  |  | 2
|  | 種 別 | 表層工 |  |  |  |  | （ | 小規模以下 |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 25
20
15
10
5
0
-5
-10
-9 |  | -15
-25 |  | -20
-25
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 厚さ t （コアによる） | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 W
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -9 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -25
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
[9 empty] | №1 右 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  | 3 |  |  | №0
平 均 値 | [8 empty] | №3 中 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 61 |  |  | 11 |  |  | №4
最 大 値 | [8 empty] | №7 左 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  | 3 |  |  | №8
最 小 値 | [8 empty] | №9 右 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | №12
最 多 値 | [8 empty] | №12 中 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 59 |  |  | 9 |  |  | №14+10
データ数 | [8 empty] | №14 左 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 51 |  |  | 1 | [12 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 厚さ t
幅 W
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 車線数 |  |  | 2
|  | 種 別 | 基層工 |  |  |  |  | （ | 小規模以下 |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 25
20
15
10
5
0
-5
-10
-12 |  | -15
-25 |  | -20
-25
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 厚さ t | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 w
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -12 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -25
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 厚さ t
幅 W
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 車線数 |  |  | 2
|  | 種 別 | 上層路盤工 |  |  |  |  | （ | 小規模以下 |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-30 |  | -20
社内規格値 規格値
-30 |  | -30
-50 |  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | 厚さ t1 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 厚さ t2 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 w
規 格 値 |  | -30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
厚さ t1
厚さ t2
幅 W
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 車線数 |  |  | 2
|  | 種 別 | 下層路盤工 |  |  |  |  | （ | 小規模以下 |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50 | [28 empty] | 規格値
|  | 40 | [28 empty] | 社内規格値
30
20
10
0
-10
±50 |  | -20
-30
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | 基準高 ▽（左） | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 ▽（中） | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基準高 ▽（右）
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | ±50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№0
№2
№4
№6
№8
№10 | [33 empty] | 凡例
№12 | [33 empty] | 基準高（左）
№14 | [33 empty] | 基準髙（中）
№14+10 | [33 empty] | 基準髙（右）
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 車線数 |  |  | 2
|  | 種 別 | 下層路盤工 |  |  |  |  | （ | 小規模以下 |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-45 |  | -20
-50 |  | -30
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値 規格値
-50
測点項目 |  | 厚さ t1 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 厚さ t2 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 w
規 格 値 |  | -45 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -45 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№5 | [8 empty] | №5 | [14 empty] | №0
№10 | [8 empty] | №10 | [14 empty] | №4
№8
№12
№14+10
凡例
厚さ t1
厚さ t2
幅 W
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 歩道舗装工
|  | 種 別 | 表層工 | [5 empty] | （小規模以下） | [23 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 25
20
15
10
5
0
-5
社内規格値 規格値
-10
-15
-20
社内規格値 規格値
-25
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 厚さ t | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 W
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -9 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -25
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 厚さ t
幅 W
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 歩道舗装工
|  | 種 別 | 路盤工 |  |  | （小規模以下） | [5 empty] | 厚さ |  | t＜15㎝ | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 100
80
60
規格値 社内規格値
40
20
0
-20
±50 |  | -40 | [28 empty] | 社内規格値 規格値
-30 |  | -60
-100 |  | -80
社内規格値 規格値
-100
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 ▽ | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 W
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -100
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基準高 ▽
幅 W
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 歩道舗装工
|  | 種 別 | 路盤工 |  |  | （小規模以下） | [5 empty] | 厚さ |  | t＜15㎝ | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
±50 |  | -20
社内規格値 規格値
-30 |  | -30
-100 |  | -40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 厚さ t1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 厚さ t2
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 厚さ t1
厚さ t2
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 擁壁工
|  | 種 別 | プレキャストＬ型擁壁 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50 | [28 empty] | 規格値
|  | 40 | [28 empty] | 社内規格値
30
20
10
0
-10
±50 |  | -20 | [28 empty] | 社内規格値
-30 |  | -30 | [28 empty] | 規格値
設計値以上 |  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎コン厚 t1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎コン幅 W1
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
基礎厚 t1
基礎幅 W1
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 擁壁工
|  | 種 別 | プレキャストＬ型擁壁 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-30 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 砕石基礎厚 t2 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 砕石基礎幅 W2
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎厚 t2
基礎幅 W2
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 擁壁工
|  | 種 別 | 重力式擁壁 |  |  |  |  | （ | h＜3m |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 ±50 -30 -30 |  | 50 | [28 empty] | 規格値
|  | 40 | [28 empty] | 社内規格値
30
20
10
0
-10
-20
社内規格値 規格値
-30
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 幅 W1 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 W2
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
幅 W1
幅 W2
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 擁壁工
|  | 種 別 | 重力式擁壁 |  |  |  |  | （ | h＜3m |  |  |  |  | ） | [18 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-50 |  | -20
社内規格値 規格値
-30
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | 高さ h | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎厚 t | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎幅 W
規 格 値 |  | -50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
高さ h
基礎厚 t
基礎幅 w
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | コンクリートブロック積工 | [9 empty] | 法長（ |  |  | ℓ＜3m |  |  |  | ）
|  | 種 別 | 間知ブロック積工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 100
80
60
規格値 社内規格値
40
20
0
-20
±50 |  | -40 | [28 empty] | 社内規格値 規格値
-50 |  | -60
-80
-100
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 法長 ℓ | [9 empty] | 測点項目 |  |  | ブロック積厚さ t1（下部）
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
法長 ℓ
厚さ t1
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | コンクリートブロック積工 | [9 empty] | 法長（ |  |  | h＜3m |  |  |  | ）
|  | 種 別 | 間知ブロック積工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-50 |  | -20
-30
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | ブロック積厚さ t1（上部） | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 裏込厚さ t2 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 裏込厚さ t3
規 格 値 |  | -50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
厚さ t1
厚さ t2
厚さ t3
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | コンクリートブロック積工 | [9 empty] | 法長（ |  |  | ℓ＜3m |  |  |  | ）
|  | 種 別 | 天端コンクリート工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-30 |  | -20
社内規格値 規格値
-30 |  | -30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 天端幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 厚さ t
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 天端幅 W
厚さ t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | コンクリートブロック積工 | [9 empty] | 法長（ |  |  | ℓ＜3m |  |  |  | ）
|  | 種 別 | コンクリート基礎工 | [9 empty] | （現場打） | [19 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
-30 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 高さ h
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
基準高 ▽
幅 W
高さ h
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | コンクリートブロック積工 | [9 empty] | 法長（ |  |  | h＜3m |  |  |  | ）
|  | 種 別 | 砕石基礎工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
設計値以上 |  | -20
社内規格値 規格値
-30 |  | -30
-40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 厚さ t
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | マンホール工
|  | 種 別 | １号組立マンホール工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
|  | 30 | [28 empty] | 規格値 社内規格値
20
10
0
-10
±30 |  | -20
社内規格値 規格値
±30 |  | -30
±30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 基準高 1 ▽（MH天端） | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 2 ▽（管底上流） | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基準高 3 ▽（管底下流）
規 格 値 |  | ±30 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±30 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | ±30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
№4
№7
凡例
基準高 1
基準高 2
基準高 3
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | マンホール工
|  | 種 別 | 砕石基礎工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
設計値以上 |  | -20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 |  | 幅 W1 | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 幅 W2 | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 厚さ t
規 格 値 |  | 設計値以上 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
幅 W1
幅 W2
厚さ t
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 縁石工
|  | 種 別 | 歩車道境界ブロック | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 縁石工
|  | 種 別 | 地先境界ブロック | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50
40
30
20
10
0
-10
-20
社内規格値 規格値
設計値以上 |  | -30
-30 |  | -40
-50
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基礎幅 W | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基礎厚 t
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 設計値以上 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -30
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 基礎幅 W
基礎厚 t
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 地盤改良工
|  | 種 別 | 置換工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 50 | [28 empty] | 規格値
|  | 40 | [28 empty] | 社内規格値
30
20
10
0
-10
-20
-30
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値
|  | -50 | [28 empty] | 規格値
測点項目 |  | 基準高 ▽ | [6 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 基準高 ▽ | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 基準高 ▽
規 格 値 |  | ±50 | [6 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | ±50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | ±50
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 地盤改良工
|  | 種 別 | 置換工 | [29 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
※不必要な略図はDeleteキーで削除すること。
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 100
80
60
40
20
0
-20
|  | -40 | [28 empty] | 社内規格値 規格値
-60
-80
社内規格値 規格値
-100
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 置換厚さ t | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 幅 W
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -50 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -100
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
|  | 工 種 | 法面工
|  | 種 別 | モルタル吹付工 | [5 empty] | 法長 |  | ℓ≧3m |  |  | 厚さ |  | t≧5㎝ | [16 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値 |  | 100
80
60
40
20
0
社内規格値 規格値
-20
-40
-60
-80
社内規格値 規格値
-100
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 |  |  |  |  | 法長 ℓ | [9 empty] | 測点項目 |  |  | 厚さ t
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | -100 | [9 empty] | 規 格 値 |  |  | -20
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差 | [33 empty] | 法長 ℓ
厚さ t
様式－31
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
工 種
|  | 種 別 | [30 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値
0
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 | [14 empty] | 測点項目
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 | [14 empty] | 規 格 値
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数 | [33 empty] | 凡例
標準偏差
様式－31-2
[17 empty] | 出 来 形 管 理 図 表 | [11 empty] | （作成例）
工 種
|  | 種 別 | [30 empty] | 測定者
測 点 | [32 empty] | 略図
設計値と実 測値との差 単位：㎜ 規格値
0
測点項目 | [8 empty] | 測点項目 | [14 empty] | 測点項目
規 格 値 | [8 empty] | 規 格 値 | [14 empty] | 規 格 値
測点又は区別 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  |  | 測点又は区別 |  |  | 設計値 |  |  |  | 実測値 | 差
凡例
W1
t1
h
t1
W
H
W
W
砕石基礎
t
W
砕石基礎
t
W2
砕石基礎
基礎コンクリート
t2
砕石基礎
W
t
砕石基礎
W
t
砕石基礎
二次製品基礎
W
t
砕石基礎
W
t
W1
W2
t2
t1
砕石基礎
基礎コンクリート
h
H
W
W1
W2
t2
t1
砕石基礎
基礎コンクリート
h
h'
t2
表 層
基 層
上層路盤
下層路盤
w
表 層
基 層
上層路盤
下層路盤
t（コアによる測定）
w
表 層
基 層
上層路盤
下層路盤
t（コアによる測定）
表 層
基 層
上層路盤
下層路盤
砕石基礎
基礎コンクリート
砕石基礎
W1
W２
砕石基礎
h
W
t
w
表 層
基 層
上層路盤
下層路盤
t2
t1
（車線毎）
w
表 層
基 層
上層路盤
下層路盤
t2
t1
（車線毎）
マンホール蓋
下流側天端
W
t
砕石基礎
W
h
t1
t2
t3
砕石基礎
W
t
W
t
H
W
砕石基礎
W
t
砕石基礎
W
t
砕石基礎
t
W
W
砕石基礎
t
表 層
上層路盤
下層路盤
w
上層路盤
下層路盤
表 層
t（コアによる測定）
w
表 層
下層路盤
上層路盤
t2
t1
（車線毎）
表 層
上層路盤
下層路盤
t2
t1
表 層
上層路盤
下層路盤
w
（車線毎）
W
t
t
W
砕石基礎
W1
W2
t1
砕石基礎
t4
t2
t3
砕石基礎
W3
t5
W4
砕石基礎
砕石基礎
W1
W2
t
砕石基礎
表層工
路盤工
W
t
W
表層工
路盤工
t2
t1
表層工
路盤工
ℓ
t1
砕石基礎
h2
h1
t6

## 出来形管理工程能力図
出 来 形 管 理 工 程 能 力 図
工事名： | 工 種：
受注者： | 種 別：
測定者： | 測定項目：
50 |  | 上限規格値
40 |  | 社内規格値
設計値と 測定値との 差 単位：㎜
0
規格値 ±50
-40 |  | 社内規格値
-50 |  | 下限規格値