## 様式１（事前協議）
工事提出書類一覧表（事前協議）
受注業者は、福岡県県土整備部発行の「土木工事施工管理の手引き」を参考にすること。
入札 |  | 業者決定
|  | 対象 | 係長 |  |  | ◎は、必修項目
|  | 書類 | ﾁｪｯｸ欄
|  |  |  | 1 |  | 建設リサイクル法 | （500万円以上）
|  |  |  | 2 | ◎ | 工事請負契約書 | （※契約担当に提出）
|  |  |  | 3 | ◎ | 工事着工届 | （※契約担当に提出）
契約
|  |  |  | 4 | ◎ | 現場代理人・主任技術者届 | （※契約担当に提出）
|  |  |  | 5 | ◎ | 現場代理人・主任技術者届経歴書
|  |  |  | 6 | ◎ | 履行保証（契約保証金納付等）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 建退共等掛金収納書 | 「全ての工事」(当初契約締結後、１ヶ月以内に提出)
|  |  |  | #N/A |  | 請求書 | 「前払を請求する場合300万円以上」
◎工程表 |  |  |  | #N/A | ◎ | 工程表（契約用） | 「全ての工事」（契約後10日以内の提出）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 当初詳細計画工程表 | 「全ての工事」（施工７日前までに監督員へ）
|  |  |  | #N/A |  | 施工計画書 | （施工前まで）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 施工体制台帳および施工体系図および作業員名簿 | 「下請契約のある全ての工事」（下請人決定後すみやかに）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 出来形・品質管理計画書 | 「全ての工事」（施工前まで）
|  |  |  | #N/A |  | 材料承認願 （カタログ、ﾐﾙｼｰﾄ等） | （材料購入前まで）
|  |  |  | #N/A |  | 再資源化等利用計画書・利用促進計画書 | 「500万円以上」（工事着手7日前まで） （通知書は、土木関連は県土用地課へ、農業関連は飯塚農林総務課へ）
|  |  |  | #N/A |  | 建設廃棄物処理計画書（処理業許可証の写し） | （建設廃棄物が発生する全ての工事）
|  |  |  | #N/A |  | 建設発生土処分地計画書
|  |  |  | #N/A | ◎ | 安全・訓練等の活動計画書 | 「全ての工事」（施工前まで）
|  |  |  | #N/A |  | 交通安全管理計画書 | 「道路使用許可を必要とする工事」（施工前まで）
|  |  |  | #N/A |  | 段階確認書
|  |  |  | #N/A |  | 地下埋設物確認書 | （発注前、発注後の二重確認）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 工事看板の事前表示
|  |  |  | #N/A | ◎ | 着工前測量・着工前測量成果簿 | 「全ての工事」（施工前まで）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 建設許可票・労災保険・建退共の標識を掲げる
施工 |  |  |  | #N/A |  | 工事打合簿（通常・軽微な変更指示等） | 「必要に応じて」
施工中
|  |  |  | #N/A | ◎ | 安全・訓練等の活動報告 | 「全ての工事」（毎月、実施都度）（工事打合せ簿に活動報告を記載）
|  |  |  | #N/A |  | 段階確認書 | （最終の確認が完了した後、工事完了までに監督員へ提出）
|  |  |  | #N/A |  | 材料確認書
|  |  |  | #N/A |  | 変更指示書 | 「必要に応じて」
|  |  |  | #N/A |  | 変更工事請負契約書
|  |  |  | #N/A |  | 工程表（変更）（契約用） | 「工期や工程に影響を与える変更」
|  |  |  | #N/A |  | 変更詳細計画工程表 | 「工期や工程に影響を与える変更」
|  |  |  | #N/A |  | 施工計画書（変更） | 「重要な変更が生じた場合」（その都度、施工前まで）
|  |  |  | #N/A |  | 施工体制台帳（変更） | 「契約内容の変更、下請の追加等」（その都度、速やかに）
|  |  |  | #N/A |  | 建退共掛金収納書(増工分) | 「契約金額の変更が生じた場合」(完了まで)
|  |  |  | #N/A |  | 材料承認願（変更） | 「使用材料の追加・変更等」（材料購入前まで）
|  |  |  | #N/A |  | 段階確認書（変更） | 「増工による確認項目の追加等」
|  |  |  | #N/A |  | 出来形管理総括表（管理図表・展開図等）
|  |  |  | #N/A | ◎ | 工程管理資料（実施工程表等） | 「全ての工事」（当初詳細計画工程表と比較） （変更日、段階確認日等の特記事項を記載）
|  |  |  | #N/A |  | 品質管理総括表（報告書）
|  |  |  | #N/A |  | 材料出荷証明書
| 竣工時 |  |  | #N/A | ◎ | 工事写真（写真管理等）
|  |  |  | #N/A |  | 交通誘導警備員総括表
|  |  |  | #N/A |  | 再資源化等報告書（利用実施書・利用促進実施書） | 「500万円以上」
|  |  |  | #N/A |  | 建設発生土処分地確認書（残土集計表）
|  |  |  | #N/A |  | 産業廃棄物集計表
#N/A
様式－１

## 様式２（完了）
工事提出書類一覧表（完了）
工事名称
契約額
| 契約工期 |  |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
日間
[12 empty] | 変更契約 |  |  |  |  | 回
| 番号 | 監督員 | 係長 | 課長 |  | ※ ◎は、必修項目
写真管理 |  |  |  |  | ◎ | 工事写真（写真管理等）
[5 empty] | ◎ | 工事看板の事前表示
[5 empty] | ◎ | 建設許可票・労災保険・建退共の標識を掲げる
事前 |  |  |  |  | ◎ | 建退共等掛金収納書 |  | 変更（ | ）回 | 「全ての工事」(当初契約締結後、１ヶ月以内に提出) （変更は完了までに提出） （その他退職金共済に加入の場合は加入証明書添付）
施工計画 | [5 empty] | 施工計画書 |  | 変更（ | ）回 | （施工前まで）
[6 empty] | 施工体制台帳・施工体系図・ 作業員名簿 |  | 変更（ | ）回 | 「下請契約のある全ての工事」
[6 empty] | 出来形・品質管理計画書 |  | 変更（ | ）回 | 「全ての工事」（施工前まで）
労働・ 安全管理 |  |  |  |  | ◎ | 安全・訓練等の活動計画書 |  | 変更（ | ）回 | 「全ての工事」（施工前まで）
[5 empty] | ◎ | 安全・訓練等の活動報告 （安全対策自己点検チェックリスト） |  |  |  | 「全ての工事」（毎月、実施都度） （工事打合せ簿に活動報告を記載）
[6 empty] | 地下埋設物確認書 |  |  |  | （発注前、発注後の二重確認）
[6 empty] | 交通安全管理計画書 |  |  |  | 「道路使用許可を必要とする工事」（施工前まで）
交通誘導警備員総括表
施工管理 |  |  |  |  | ◎ | 着工前測量・着工前測量成果簿 |  |  |  | 「全ての工事」（施工前まで）
[5 empty] | ◎ | 詳細計画工程表 |  | 変更（ | ）回 | 「全ての工事」（施工７日前までに監督員へ）
[5 empty] | ◎ | 実施工程表等 |  |  |  | 「全ての工事」 （当初詳細計画工程表と比較） （変更日、段階確認日等の特記事項を記載）
[6 empty] | 段階確認書 |  | 変更（ | ）回
材料・資材 ・労務 | [5 empty] | 再生資源利用計画書・利用促進計画書 |  |  |  | 「500万円以上」（施工前まで）
[6 empty] | 再資源化等報告書（利用実施書・利用促進実施書） |  |  |  | 「500万円以上」
建設廃棄物処理計画書（処理業許可証の写し）
産業廃棄物集計表
[6 empty] | 建設発生土処分地計画書 |  | 変更（ | ）回
建設発生土処分地確認書（残土集計表）
[6 empty] | 材料承認願 （カタログ、ﾐﾙｼｰﾄ等） |  |  |  | （材料購入前まで）
材料確認書
材料出荷証明書
品質管理 | [5 empty] | 品質管理総括表（報告書）
出来形管理 | [5 empty] | 出来形総括表（管理図表・展開図等）
指示・打合せ | [5 empty] | 変更指示書（軽微で相当な金額変更を伴う指示等） |  |  |  | 「必要に応じて」
[6 empty] | 工事打合簿（通常・軽微な変更指示等） |  |  |  | 「必要に応じて」
[11 empty] | 確認日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
主 管 課 適 合 の 確 認
[13 empty] | 監督員 |  | 係長 |  | 課長
0
Note on U9: 変更がなければ"0"を記入すること
様式－２