## 提出書類一覧
工事書類一覧表（事前協議）
受注業者は、福岡県県土整備部発行の「土木工事施工管理の手引き」を参考にすること。
業者 決定
注意事項「◎」は金額に関係なく必須、「○」は状況に応じて、「△」は監督員の確認のみで提出不要
契約 |  |  | ○ | 建設リサイクル法（特定建設資材使用または解体） |  |  | 「500万円以上」（監督員が内容確認後、契約担当へ）
|  |  | ◎ | 工事請負契約書 |  |  | （落札者決定通知後7日以内に契約担当へ）
|  |  | ◎ | 工程表（契約用） |  |  | （契約後10日以内に契約担当へ）（バーチャートでも良い）
|  |  | ◎ | 現場代理人・主任技術者届 |  |  | （契約用工程表と同時期に契約担当へ）（要件と3ヶ月以上の雇用の確認）
|  |  | ○ | 現場代理人・主任技術者経歴書 |  |  | （契約用工程表と同時期に契約担当へ）（必要な場合のみ）
|  |  | ○ | 履行保証（契約保証金納付等） |  |  | 「契約金額300万円以上」（落札者決定通知後7日以内に契約担当へ）
|  |  | △ | CORINSの受注登録 |  |  | 「500万円以上」（契約締結後10日以内）（監督員の確認のみ）
|  |  | ◎ | 建退共等掛金収納書 |  |  | （当初契約締結後１ヶ月以内に監督員へ）（検査の対象としない）
|  |  | ○ | 請求書 |  |  | 「前払を請求する場合300万円以上」
着手 |  |  | ◎ | 着手届 |  |  | （特記仕様書に定めのある場合は、その期日までに監督員へ）
施工 計画 |  |  | ◎ | 当初詳細計画工程表 |  |  | （施工7日前までに監督員へ)(直方市工程表作成基準による）
|  |  | ◎ | 施工計画書（簡易版を含む） |  |  | （施工前まで）（5,000万円未満は「簡易版」でよい）
|  |  | (簡易版の必須項目) |  | ◎ | 出来形・品質管理計画表 | （内容は監督員と協議のうえ決定）
[5 empty] | ◎ | 段階確認計画表 | （段階確認書の施工予定表に一覧で記載したものでよい）
[5 empty] | ◎ | 安全・訓練活動計画書
[5 empty] | ○ | 建設発生土処分地計画書 | （3,000㎡以上の埋立は許可書の写し）
[5 empty] | ○ | 建設廃棄物処理計画書 | （処理業許可書の写し）
[5 empty] | ○ | 再資源化等利用計画書・利用促進計画書 | 「500万円以上」（工事着手7日前まで） （通知書は、土木関連は県土用地課へ、農業関連は飯塚農林総務課へ）
|  |  | ◎ | 段階確認書 |  |  | （監督員と日程調整が可能なタイミングで確認日ごとに作成）
|  |  | ○ | 交通安全管理計画書 |  |  | 「道路使用許可を必要とする工事」（施工前まで）
|  |  | ◎ | 着工前測量(測量成果簿・KBM見取図及び写真or計測図) |  |  | （施工前まで）
|  |  | ○ | 施工体系図 |  |  | 「下請契約がある全ての工事」（下請人決定後すみやかに）
|  |  | ○ | 施工体制台帳 |  |  | 「下請契約がある全ての工事」（下請人決定後すみやかに）
|  |  | ○ | 再下請負通知書 |  |  | 「再下請契約がある全ての工事」（再下請人決定後すみやかに）
|  |  | ○ | 作業員名簿 |  |  | （受注者の作業員が従事する場合、受注者分も必要）
|  |  | ○ | 選定理由書(県外下請業者) |  |  | （下請負人決定後すみやかに）
|  |  | ○ | 材料承認願 |  |  | （材料購入前まで）（カタログ、ミルシート等、県産資材不使用理由書）
|  |  | ◎ | 地下埋設物確認書 |  |  | （発注前、発注後の二重確認）
事前 設置 及び 掲示 | (写真管理必須) |  | ◎ | 工事看板 |  |  | （情報看板、説明看板、迂回路や○m先工事中標示看板等）
|  |  | ◎ | 現場掲示が必要な標識類
|  |  | (公衆の見やすい場所に掲示) |  | ◎ | 建設業の許可票 | （元請のみ）
[5 empty] | ○ | 施工体系図
[5 empty] | ◎ | 労災保険関係成立票
[5 empty] | ◎ | 「建退共等制度適用事業主工事現場」標識
[5 empty] | ◎ | 緊急時連絡表 | （連絡表、最寄りの病院までの経路図等）
[5 empty] | ○ | 作業主任者 | （該当する工種のみ）
[5 empty] | ○ | 再生資源利用［促進］計画 | 「500万円以上」
施工中 |  |  | ◎ | 工事打合簿 |  |  | （提出書類等、通常・軽微な変更指示等）
|  |  | ○ | 変更指示書 |  |  | （軽微なもの以外の変更指示等）
|  |  | ◎ | 安全・訓練活動報告書 |  |  | （実施都度、工事打合せ簿に活動内容を記載）（月当たり半日以上）
|  |  | ◎ | (工事安全対策自己点検チェックリスト) |  |  | （実施都度、安全・訓練活動報告書に添付）
|  |  | ◎ | 段階確認書 |  |  | （最終の確認が完了した後、工事完了までに監督員へ提出）
|  |  | ○ | 材料確認書
|  |  | △ | CORINSの受注登録 |  |  | （変更請負金額が500万円以上になった場合、受注登録が必要）
|  |  | △ | CORINSの変更登録 |  |  | （契約変更により工期延長した場合、変更登録が必要）
竣工 |  |  | ◎ | 工程管理資料(実施工程表等) |  |  | （当初詳細計画工程表と比較）（段階確認日等の特記事項を記載）
|  |  | ◎ | 出来形管理総括表(管理図表・展開図等)
|  |  | ◎ | 品質管理総括表(報告書)
|  |  | ○ | 材料出荷証明書
|  |  | ◎ | 工事写真(写真管理等)
|  |  | ○ | 交通整理員総括表 |  |  | （集計表、警備会社証明）
|  |  | △ | (日報、出面伝票等) |  |  | （監督員の確認のみ）
|  |  | ○ | 再資源化等報告書(利用実施書・利用促進実施書) |  |  | 「500万円以上」
|  |  | ○ | 建設発生土処分地確認書 |  |  | （残土集計表）
|  |  | △ | (残土搬入券等) |  |  | （監督員の確認のみ）
|  |  | ○ | 産業廃棄物集計表
|  |  | △ | (マニフェスト伝票) |  |  | （監督員の確認のみ）（A票とE票、集計表を照合）
完了 |  |  | ◎ | 完了届 |  |  | （契約工期末までに監督員へ）
|  |  | △ | CORINSの竣工登録 |  |  | 「500万円以上」（完了届提出後速やかに登録)(監督員の確認のみ）
様式－１

## 提出様式2
|  | 工事提出書類一覧表 | [9 empty] | （ |  | 完了 |  |  | ）
工事名称
|  | 契 約 額 |  |  | ￥ |  |  | 49900000 |  |  | ―
|  | 契約工期 | [7 empty] | ～ | [11 empty] | 日間
[18 empty] | 変更契約 |  |  |  |  | 回
|  | 番号 | 監督員 | 係長 | 課長 | ※ ◎は、必修項目
写真管理 | [5 empty] | ◎ | 工事写真（写真管理等）
[6 empty] | ◎ | 工事看板の事前表示
[6 empty] | ◎ | 建設許可票・労災保険・施工体系図・建退共・緊急連絡先・再生資源利用［促進］計画の標識掲示 | [7 empty] | 令和5年4月1日より再生資源利用［促進］計画書も掲示
|  | 提出書類としては 添付不要 |  |  |  |  | CORINSの登録 | [7 empty] | 「500万円以上の工事」（契約締結後、土日祝日を除く10日以内）
[7 empty] | CORINSの変更登録 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「契約工期・技術者の変更」 （変更があった日から土日祝日を除く10日以内） （変更時と完了時の間が10日間に満たない場合は省略できる）
[7 empty] | CORINSの竣工登録 | [7 empty] | （完了届提出後に登録し、工事検査までに写しを提出）
事前 | [5 empty] | ◎ | 建退共等掛金収納書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「全て工事」（当初契約締結後、１ヶ月以内に提出） （変更は完了までに提出） （その他退職金共済に加入の場合は加入証明書添付）
施工計画 | 施工管理 計画 |  |  |  |  | ◎ | 施工計画書 |  | 簡易版 |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「5,000万円未満は簡易版」（施工前まで）
[6 empty] | ◎ | 出来形・品質管理計画書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「全ての工事」（施工前まで）
[6 empty] | ◎ | 段階確認計画
| 安全管理 |  |  |  |  | ◎ | 安全訓練活動計画書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「全ての工事」（施工前まで）
| 再生資源の利用と促進と建設副産物の適正処理方法 | [5 empty] | 建設廃棄物処理計画書（処理業許可書の写し）
[7 empty] | 建設発生土処分地計画書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回
[7 empty] | 再生資源利用計画書・利用促進計画書 | [7 empty] | 「500万円以上」（施工前まで）
施工体制 | [6 empty] | 施工体系図 |  |  |  | 変更（ |  | ）回
[7 empty] | 施工体制台帳・再下請負通知書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「下請契約のある全ての工事」
[7 empty] | 発注者と受注者の請負契約書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回
[7 empty] | 注文書と注文請書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 下請契約における工事内容の明確性が確認できるもの。
[7 empty] | 元請技術者の資格及び雇用を証明するもの | [7 empty] | 資格とは国家資格 or 実務経歴書
[7 empty] | 作業員名簿 | [7 empty] | 元請が一部作業する場合は、元請も必要
労働・ 安全管理 | [5 empty] | ◎ | 安全訓練活動報告書 （安全対策自己点検チェックリスト） | [7 empty] | 「全ての工事」（毎月、実施都度）
[7 empty] | 地下埋設物確認書 | [7 empty] | （発注前、発注後の二重確認）
[7 empty] | 交通安全管理計画書 | [7 empty] | 「道路使用許可を必要とする工事」（施工前まで）
[7 empty] | 交通整理員総括表 | [7 empty] | 監督員の確認のみ（出面伝票は添付不要）
施工管理 | [5 empty] | ◎ | 着工前測量・着工前測量成果簿 | [7 empty] | 「土木工事における全ての工事」
[6 empty] | ◎ | 詳細計画工程表 |  |  |  | 変更（ |  | ）回 |  | 「全ての工事」（施工7日前までに監督員へ）
[6 empty] | ◎ | 実施工程表等 | [7 empty] | 「全ての工事」（当初詳細計画工程表と比較） （変更日、段階確認日等の特記事項を記載）
[7 empty] | 段階確認願・段階確認書 |  |  |  | 変更（ |  | ）回
材料・資材 ・労務 | [6 empty] | 再資源化等報告書（利用実施書・利用促進実施書） | [7 empty] | 「500万円以上」
[7 empty] | 産業廃棄物集計表 | [7 empty] | マニフェストＥ票の写しは添付不要
[7 empty] | 建設発生土処分地確認書（残土集計表） | [7 empty] | 搬入券の写しは添付不要
[6 empty] | ◎ | 材料承認（確認）願（カタログ・ミルシート等） | [7 empty] | （材料購入前まで）
[6 empty] | ◎ | 材料出荷証明書
品質管理 | [5 empty] | ◎ | 品質管理総括表（報告書）
出来形管理 | [5 empty] | ◎ | 出来形管理総括表（管理図表・展開図等）
指示・打合せ | [6 empty] | 変更指示書（軽微で相当な金額変更を伴う指示等） | [7 empty] | 「必要に応じて」
[7 empty] | 工事打合簿（通常・軽微な変更指示等） | [7 empty] | 「必要に応じて」
[16 empty] | 確認日 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
主管課適合の確認
[19 empty] | 監督員 |  | 係長 |  |  | 課長
様式－2