## 工程表（見本）
工事工程表
住所又は所在地
商号又は名称
|  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 代表者氏名
工事名 | 道路修繕工事 | [16 empty] | 工事場所 |  | 直方市
大字
着 工 年 月 日 |  | 令和 | 26 | 年 | 1 | 月 |  | 10 |  | 日 |  |  | 完 成 年 月 日 | [6 empty] | 令和 |  | 26 | 年 | 2 | 月 | 14 | 日 |  |  | 26 |  | 日間
工種 |  | 単位 | 数量 | 月別 | [9 empty] | 1 |  | 月 | [9 empty] | 2 |  | 月
|  |  |  | 日別 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 20 |  | 25 | 30 |  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30
準備工 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
土工 |  | 式 | 1
ＦＰＵ側溝 |  | ｍ | 35
舗装工 |  | ㎡ | 150
片付工 |  | 式 | 1
見本
この工程表は、１マスが１日です。
着工日に気を付けて記入してください。
着手予定日を決定し記入してください。
通行止があるときは、その日にちも考えて記入すること。
完了日まで線を引いてください。
構造物については、
設計書の単位・数量を記入してください。
提出日を記入すること。（契約後１０日以内）

## 工程表(2ヶ月)
工事工程表
住所又は所在地
商号又は名称
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 代表者氏名
工事名 | [12 empty] | 工事場所 |  | 直方市
着 工 年 月 日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 完 成 年 月 日 | [5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 日間
工種 |  | 単位 | 数量 | 月別 | [6 empty] | 月 | [7 empty] | 月
|  |  |  | 日別 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30

## 工程表(3ヶ月)
工 事 工 程 表
住所又は所在地
商号又は名称
[8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 代表者氏名
工事名 | [10 empty] | 工事場所 |  |  |  | 直方市 | [5 empty] | 着工年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 日間
[21 empty] | 完成年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
工種 |  | 単位 | 数量 | 月別 |  | 7 |  |  | 月 | [8 empty] | 8 |  |  | 月 | [6 empty] | 9 |  |  | 月
|  |  |  | 日別 | 5 | 10 | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 | 25 | 30 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 | 25 |  | 30

## 工程表(6ヶ月)
工 事 工 程 表
住所又は所在地
商号又は名称
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 代表者氏名
工事名 | [9 empty] | 工事場所 |  |  |  | 直方市 | [6 empty] | 着工年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 日間
[21 empty] | 完成年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
工種 |  | 単位 | 数量 | 月別 |  |  | 7 |  | 月 | [8 empty] | 8 |  | 月 | [6 empty] | 9 |  | 月 | [5 empty] | 0 | 月 |  |  |  |  | 0 | 月 |  |  |  |  | 0 | 月
|  |  |  | 日別 | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  |  | 5 |  | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 | 30 | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30